## Slide 1: ACTIVIDAD INTEGRADORA
“FASE 5: Control. Diagrama de Gantt para la gestión del proyecto”
MÓDULO 23:TECNOLOGÍAS EMERGENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
NOMBRE: DIANA SUÁREZ RESÉNDIZ
Módulo 23 Semana 3
GRUPO: M23C1G8-003
FACILITADOR: LUIS RAMOS SANDOVAL

## Slide 2: Introducción
La importancia de abordar la situación.
La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se consume.
El consumo de drogas aumento 47 % en los últimos 7 años entre la población de 12 a 65 años de edad.
El consumo de 12 a 17 aumento 125% y el de mujeres 222 %.
Considerando lo anterior se refleja que el problema debe dársele atención por la sociedad, ya que los porcentajes han aumentado considerablemente
Módulo 23 Semana 3

## Slide 3
PRIMERA FASE ACTIVIDADES PREVIAS Módulo 23 Semana 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actividad | Tareas | Responsable | Total de Tiempo | Fecha de inicio | Fecha de Terminó | Recursos materiales | Recursos Tecnológicos | Recursos financieros | Recursos Humanos
1. Solicitar la autorización para el proyecto | 1.1 Realizar solicitud de autorización | El coordinador | 1 día | 5-noviembre-2018 | 6-noviembre-2018 | Documento del proyecto para mostrarlo | Computadora e impresora | Sin costo | Secretaria
 | 1.2 Enviarlo a firma | Director del proyecto | 1 día | 6-noviembre-2018 | 7-noviembre-2018 | Papelería | ______ | Sin costo | Secretaria
 | 1.3 Realizar la entrega de solicitud | Gestor | 1 día | 8-noviembre-2018 | 9-noviembre-2018 | ______ | _______ | Sin costo | Secretaria
2. Identificar los recursos necesarios | 2.1 Realizar listas por área | Coordinador | 1 día | 10-noviembre-2018 | 11-noviembre-2018 | Papelería cotizaciones | Computadora e impresora | Sin costo | Director

## Slide 4
SEGUNDA FASE ACTIVIDADES DE DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ACTIVIDADES | TAREAS | Responsable | Total de Tiempo | Fecha de inicio | Fecha de Terminó | Recursos Materiales | Recursos Tecnológicos | Recursos Financieros | Recursos Humanos
3. Organizar el programa de difusión | 3.1 Asignar el personal encargado de impartir el tema | Director del proyecto | 2 días | 12 de noviembre 2018 | 13 de noviembre 2018 | Computadora o material audio visual | Wifi o Internet | Sin costo | Personal de salud, maestros y voluntarios
 | 3.2 Solicitar el apoyo de centros de salud y de organizaciones dedicadas a estos problemas | Coordinador | 5 días | 14 de noviembre 2018 | 20 de noviembre 2018 | Trípticos y material audiovisual | Computadora, proyector y impresora | Sin costo | personal de centro de salud y de organizaciones
4. realizar el programa de difusión | 4.1 Instalar en un aula el equipo de proyecciones | Personal de difusión | 1 día | 21 de noviembre 2018 | 22 de noviembre 2018 | Aula de conferencias | Computadora, Internet y memoria USB | Sin costo | Maestros y directivos de escuelas
 | 4.2 Elaborar y solicitar el material | Colaboradores | 4 días | 23 de noviembre 2018 | 28 de noviembre 2018 | Computadora y impresora | Wifi o Internet | Sin costo | Personal encargado y personal de centro de salud y de organizaciones

## Slide 5
TERCERA FASE ACTIVIDADES DE CONCRESIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ACTIVIDAD | TAREAS | Responsable | Total de Tiempo | Fecha de inicio | Fecha de Terminó | RECURSOS MATERIALES | RECURSOS TECNOLOGICOS | RECURSOS FINANCIEROS | RECURSOS HUMANOS
5. Elaborar material de difusión. | 5.1Diseñar y elaborar trípticos y presentación | Gestor | 4 días | 27 de noviembre 2018 | 2 de diciembre 2018 | Computadora y impresora | Wifi o Internet | Sin costo | Personal designado
6. Definir fechas, platicas y orientación a familias. | 6.1Elaborar calendario | Director del proyecto | 1 día | 3 de diciembre 2018 | 4 de diciembre 2018 | Computadora y impresora | Wifi o Internet | Sin costo | Personal designado
7. Difusión de información | 7.1 Compartir información en volantes y paginas web | Personal de difusión | 5 días | 5 de diciembre 2018 | 10 de noviembre 2018 | Computadora y impresora | Wifi o Internet | Sin costo | Personal designado
Módulo 23 Semana 3

## Slide 6
Módulo 23 Semana 3

## Slide 7
Módulo 23 Semana 3

## Slide 8
Módulo 23 Semana 3