BTS Support à l’action managériale - Session 2020
ÉPREUVE E5 : GESTION DE PROJET / FICHE DESCRIPTIVE DE PROJET
Nom et prénom	ABDALLAH THOURAYA
Numéro d’inscription :			Fiche descriptive numéro :1
Compétences visées :	- formaliser le cadre du projet, / - conduire une veille informationnelle, / - suivre et contrôler le projet, / - évaluer le projet.
Objet du projet :	Accompagné les jeunes les réunir les apprendre a prendre a vivre en communautés
Nom de l’organisation :	NYA MOJA de longoni
Dates et durée de réalisation :	15 septembre au 04 decenbre / (4 mois , pour la réalisation du projet)
Projet accompagné 		Projet en responsabilité 
Descriptif du projet
L’association NYA MOJA est dirigée par M'faloumé Elyassa elle compte 25 adhérant Et 10 membres de l'association, cette association se situe à longoni. / L'association NYA MOJA s'occupent de l'éducation des jeunes elle organise depuis 2010 des centres de loisirs pendant les vacances scolaires, l’une des caractéristiques principales c'est de leurs permettre de faire des nouvelles expériences hors de la cellule familiales. / L'objectif de ses centres de loisirs c'est de favorisé le développement intellectuel de l'enfant. / Dans le cadre de notre étude on nous à demander de faire un projet et donc pour ma part j'ai choisi moi et mon groupe de créer un centre de loisirs avec mon groupe, par la suite comme je suis membres de l'association NYA MOJA j'en ai parler avec l'association et donc tous ensemble mon groupe d'école et mon association NYA MOJA nous avons prévu de créer le centre de loisirs pendant les vacances de mois d’octobre. / Ce projet à étaient organiser avec plusieurs personnes le président de l’association NYA MOJA et ses membres de l’association et aussi notre groupe de classe qui ont étaient l’élément essentiel de ce projet THOURAYA, ECHAT, NATACHA. / Ce projet a été subventionné par la mairie ainsi que la jeunesse sport. / Le budget pour la réalisation de ce projet est de 3500 euros. / Les difficultés des jeunes sont très importantes nous en tant que organisateurs nous les apprenons à les surpasser leurs difficultés, l’idée c’est de les sensibiliser et d’informer ses jeunes autour de notre projet. / Pour la création du centre de loisirs, nous allons prendre les jeunes de koungou ainsi que les jeunes de longoni d’ailleurs ce centre se fera à l'école élémentaire de longoni. / Ce projet consiste à réunir les jeunes parce qu’il y'a pas longtemps il y’avais des conflits entre longoni et kangani et donc c'est en qu'elle que sorte faire la paix et se redécouvrir vivre dans l'harmonie. / En tant que organisateurs nous allons recueillir l'adhésion de ses jeunes qui vont s’inscrire au centre de loisirs ainsi la subvention de la mairie et de la jeunesse sport pour la mise en œuvre de ce projet afin de : / 1-Achetter les gouter de midi pour les 99 jeunes / 2-Payer les bus pour les jeunes de kangani qui vont se rendre à longoni pour le centre / 3-Payer les sorties que nous ferons avec les jeunes / 4-Payer les animateurs / Nous souhaitons que ce projet fonctionne pour apaiser les conflits entre les villages. / Les dates de la création de ce centre se fera le 14 octobre au 24 octobre. / Le samedi avant l'ouverture du centre nous allons faire le devis chez matisse. / Natacha se chargera de faire les affiches pour informer qu'il y'aura un centre. / Le lundi les jeunes viendront avec leurs parents pour s'inscrire payer leurs adhésion la feuille d'inscription ça sera thouraya le donnera aux parents et aidera les parents pour le remplir.
Travaux réalisés
Travaux réalisés pour la phase d’initialisation du projet : / Entretiens avec l’association NYA MOJA (mode de transport pour les jeunes, nombre de bus) / Réalisation de là de la grille d'entretiens pour les animateurs (Word) / Travaux réalisés pour la phase du lancement du projet : / Analyse du projet QQOQCP (Word) / Liste des taches / Tableau répartition des taches individuelle et collective / Mise en place d’une veille sur les risques en cas d'accident / Planning du projet / Bilan / Travaux réalisés pour la phase d’organisation du projet : / Travaux individuels : / Mail à la jeunesse sport pour la demande de financement (mail) / Déclaration du centre à la jeunesse sport (internet, mail) / Fiche d’inscriptions des jeunes (Word) / Déclaré les animateurs sur TAM site d’embauche (internet) / Calculer les salaires des animateurs (Excel) / Contrat des animateurs (internet, Word) / Travaux fais par ma camarade echat : / Recherche des animateurs (internet, annonce) / Mail pour organiser un réunion entre animateurs (mail) / Budget prévu pour l’organisation des activités (Excel) / Mail pour obtenir des subvention a la marie / Liste des fournitures administratives et matériels pour le centre (Word) / Travaux fais par ma camarade Natacha : / Des affiches pour prévenir qu’il y’aura un centre de loisirs (Publisher) / Devis pour payer le chauffeur de bus (Excel) / Mail pour autorisation d’ouverture de centre (mail) / Frais de téléphone des animateurs (Word) / Travaux réalisés pour la phase d’exécution et de suivi du projet : / Construction d'un tableau de bord intégrant des indicateurs pertinent (dépense des gouter, paiement des animateurs, paiement des bus). / Travaux réalisés pour la phase de clôture du projet : / Avis des jeunes pour le centre de loisirs format QCM (Word) / Réunion NYA MOJA et les membres du groupe thouraya, echat, natacha pour le bilan du projet (Note) / Cheque pour les animateurs (calcule des jours d'absence et retard incluse sur la paie) Excel.
1 Le descriptif doit reprendre les éléments suivants : / - le ou les objectifs, les enjeux et les risques ; / - les délais fixés, les étapes et leur planification ; / - le budget alloué ; / - l’équipe projet, les partenaires et les éléments contractuels ;		- la communication liée au projet ; / - les résultats obtenus ; / - les écarts éventuels ; / - le bilan ; / - la méthodologie et les moyens mobilisés.