## Feuil1
Poursuite d'étude en Métropole
MOIS | 2020-01-01 | [16 empty] | FEVRIER 2020
| Semaine 1 | [5 empty] | Semaine 2 | [5 empty] | Semaine 3 | [5 empty] | Semaine 4 | [5 empty] | Semaine 5 | [5 empty] | Semaine 6
Taches / JOUR -Dates | L-13 | M-14 | M-15 | J-16 | V-17 | S-18 | L-20 | M-21 | M-22 | J-23 | V-24 | S-25 | L-27 | M/28 | M-29 | J-30 | V-31 | S-1 | L-3 | M-4 | M-5 | J-6 | V-7 | S-8 | L-10 | M-11 | M-12 | J-13 | V-14 | S-15 | L-17 | M-18 | M-19 | J-20 | V-21 | S-22
1) Analyse du projet | bar: Semaine 1 M-14 to Semaine 1 M-15
2) Analyse approfondie | bar: Semaine 1 J-16 to Semaine 1 S-18
3) Solution proposées | bar: Semaine 2 M-21
4) Solution retenues | bar: Semaine 2 M-21
5) Liste des tâches | bar: Semaine 2 M-21
6) Tableau de répartition des tâches | bar: Semaine 2 M-21
7) Planning de Gantt | bar: Semaine 2 M-21
8) Mail de réservation de la salle | bar: Semaine 2 M-22 to Semaine 2 S-25
9) Affiche de l’événement | bar: Semaine 2 M-22 to Semaine 2 S-25
10)Lettre ou mail aux conférenciers pour demander leur participation | bar: Semaine 2 M-22 to Semaine 2 S-25
11) Lettre ou mail aux organismes pour les informées sur la conférence | bar: Semaine 3 M/28 to Semaine 3 J-30
12) Base de données dans Excel, conférenciers envisagés | bar: Semaine 3 M/28 to Semaine 3 J-30
13) Liste des matérielles à préparer | bar: Semaine 3 M/28 to Semaine 3 J-30
14) Planning réalisation des tâches | bar: Semaine 3 V-31 to Semaine 3 S-1
16) Organisation d’une réunion (convocation ordre du jour) | bar: Semaine 3 V-31 to Semaine 3 S-1
17) Vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer la conférence | bar: Semaine 3 V-31 to Semaine 3 S-1
18) Création d’un formulaire d’inscription à la conférence | bar: Semaine 4 M-4 to Semaine 4 J-6
19) Questionnaire de satisfaction au futur étudiant | bar: Semaine 4 M-4 to Semaine 4 J-6
planning de la journée | bar: Semaine 4 M-4 to Semaine 4 J-6
20) Email / lettre remerciement des conférenciers | bar: Semaine 4 V-7 to Semaine 4 S-8
21) Budget - Recette et dépense | bar: Semaine 4 V-7 to Semaine 4 S-8
22) Lettre de demande de subvention à la mairie | bar: Semaine 4 V-7 to Semaine 4 S-8
23) Bilan du projet | bar: Semaine 4 V-7 to Semaine 4 S-8
Taches