## Feuil1
planning de lavage de voiture
|  | mardi 10 |  |  |  | Mardi 15/01/19 | jeudi 12 | [5 empty] | Mardi 22/01/19 | [5 empty] | jeudi 19 |  |  |  |  | mardi 24 | [5 empty] | jeudi 26
| Taches \ heures | 10h | 11h | 12h | 13h |  | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 8h | 9h | 10h | 12h | 16h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 13h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 13h
A | bar: jeudi 12 8h to jeudi 19 16h
B | bar: jeudi 12 8h to jeudi 12 13h
C | bar: jeudi 12 8h to jeudi 12 13h
D | bar: jeudi 12 8h to jeudi 12 13h
E | bar: jeudi 12 8h to jeudi 12 13h
F | bar: Mardi 22/01/19 8h to Mardi 22/01/19 13h
G | bar: Mardi 22/01/19 8h to Mardi 22/01/19 13h
H | bar: jeudi 19 8h to jeudi 19 16h
I | bar: jeudi 19 8h to jeudi 19 16h
J | bar: jeudi 19 8h to jeudi 19 16h
K
L
M
N
O
Liste des taches pour le PROJET
Taches | Libellés | Durée semaine /jours
A | Analyse de la situation ( QQOQCP) | 2 jours
B | Liste des taches | 2 jours
C | Liste de repartition des taches | 4 semaine
D | Demander liste et mails des profs et ceux du personnel | 4 semaine
E | Ecrire un email aux profs et l’ensemble du personnel | 4 semaine
F | Faire des flyers (casiers) | 4 semaine
G | Pratique Hygiène et sécurité (charte) | 4 semaine
H | Planning du projet | 4 semaine
I | Questionnaire de satisfaction | 4 semaine
J | Affiche | 4 semaine
K | Achat de matériel | 4 semaine
L | Cahier de prise de RDV pour le lavage | 4 semaine
M | Affiche salle des profs | 4 semaine
N | Annonce sur écran hall entrée | 4 semaine
O | mise en place un systéme de paiement | 4 semaine