## Cronograma
CRONOGRAMA PROYECTO RCP
AÑO 1 (2022)
COMPONENTE | ACTIVIDAD | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
1. ALIANZAS ESTRATÉGICAS | Realizar una alianza estratégica entre la FMN y la Asociación Colombiana de Agencias Au Pair (ASCAAP) para dictar los cursos de primeros auxilios y RCP a los y las voluntarias que hacen parte de alguna de las 14 agencias asociadas y que cuidarán de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 0 y 14 años | [7 empty] | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X
| Establecer una alianza con la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá para el alquiler de los equipos para los cursos de primeros auxilios para cuidadores de primera infancia y RCP adicionales a los ofrecidos por la FMN | [7 empty] | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X
| Realizar una alianza estratégica entre la FMN y el área de recursos humanos de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y Bavaria para capacitar a sus colaboradores en primeros auxilios y RCP aplicado en niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 0 y 14 años | [14 empty] | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X
2. FORMACIÓN EN PREVENCIÓN | Implementar talleres didácticos para los niños, niñas y adolescentes. | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
| Realizar capacitaciones y seminarios para los colaboradores de las empreas aliadas | [25 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X
| Implementar campañas de formación para la comunidad de los barrios altos de Serrezuela, Lomitas, Capilla, Aurora Alta, Aurora Baja, y El Codito. | [15 empty] | X | [16 empty] | X
| Realizar campañas de sensibilización dirigidas a los actores clave (padres, madres, cuidadores, niños, niñas y adolescentes, empresas aliadas y sus colaboradores,) | [7 empty] | X | [15 empty] | X
3. INVESTIGACIÓN | Realizar campañas de sensibilización dirigido a la población estudiantil de la Universidad Externado de Colombia y los colegios en los que se prestará servicio social | [7 empty] | X | [6 empty] | X | [9 empty] | X | [11 empty] | X
| Realizar un convenio de Proyecto Capstone con la Universidad Externado de Colombia |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Transferencia del conocimiento: Publicar un paper de investigación cualitativa y cuantitativa de la mano del ICBF |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X

## Cálculos
PRESUPUESTO PROYECTO RCP | [12 empty] | IPC AÑO 1 | 3.65%
DETALLE POR ACTIVIDADES
[13 empty] | TRM 29/11/2021 | 4008.13
Componente 1, Alianzas Estratégicas
Actividad 1.1. Realizar una alianza estratégica entre la Fundación Mariana Novoa y la Asociación Colombiana de Agencias Au Pair (ASCAAP) para dictar los cursos de primeros auxilios y RCP a los y las voluntarias que hacen parte de alguna de las 14 agencias asociadas y que cuidarán de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 0 y 14 años.
Días
| TIPO DE RECURSO | DETALLE | CANTIDAD | TIEMPO (año 1) | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL |  | EFECTIVO | ESPECIE | FUENTE |  | PROPIOS | COOPERACIÓN | OTROS
| Humano | Médico pediatra | 1 | 5 | 497520 | 2487600 |  |  | X | Ejecutores |  | 2487600
| Técnico | Instalaciones | 1 | 5 | 103650 | 518250 |  |  | X | Ejecutores |  | 518250
| Técnico | Equipo especializado para las capacitaciones | 2 | 1 | 621900 | 1243800 |  |  | X | Ejecutores |  | 1243800
[6 empty] | 4249650 |  |  |  |  | TOTAL | 4249650 | 0 | 0
Actividad 1.2. Establecer una alianza con la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá para el alquiler de los equipos para los cursos de primeros auxilios para cuidadores de primera infancia y RCP adicionales a los ofrecidos por la FMN
Días
| TIPO DE RECURSO | DETALLE | CANTIDAD | TIEMPO (año 1) | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL |  | EFECTIVO | ESPECIE | FUENTE |  | PROPIOS | COOPERACIÓN | OTROS
| Técnico | Equipo especializado para las capacitaciones | 10 | 1 | 621900 | 6219000 |  |  | X | Cruz Roja |  |  |  | 6219000
| Técnico | Seguro de los equipos | 1 | 1 | 1036500 | 1036500 |  | X |  | Cooperación |  |  | 1036500
[6 empty] | 7255500 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 1036500 | 6219000
Actividad 1.3: Realizar una alianza estratégica entre la FMN y el área de recursos humanos de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y Bavaria para capacitar a sus colaboradores en primeros auxilios y RCP aplicado en niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 0 y 14 años
Días
| TIPO DE RECURSO | DETALLE | CANTIDAD | TIEMPO (año 1) | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL (año1) |  | EFECTIVO | ESPECIE | FUENTE |  | PROPIOS | COOPERACIÓN | OTROS
| Humano | Médico pediatra | 1 | 5 | 497520 | 2487600 |  |  | X | Ejecutores |  | 2487600
| Técnico | Instalaciones | 2 | 5 | 103650 | 1036500 |  |  | X | Bavaria y bvc |  |  |  | 1036500
| Técnico | Equipo especializado para las capacitaciones | 5 | 5 | 621900 | 15547500 |  | X |  | Cooperación |  |  | 15547500
| Técnico | Equipo especializado para las capacitaciones | 2 |  | 621900 | 1243800 |  |  | X | Ejecutores |  | 1243800
[6 empty] | 20315400 |  |  |  |  | TOTAL | 3731400 | 15547500 | 1036500
[7 empty] | 31820550 |  |  |  |  | 7981050 | 16584000 | 7255500
Componente 2, Enseñanza incluyente en las familias colombianas
Actividad 2.1 Implementar talleres didácticos sobre primeros auxilios, RCP y prevención de la accidentalidad con los niños, niñas y adolescentes de los barrios altos de Serrezuela, Lomitas, Capilla, Aurora Alta, Aurora Baja, y El Codito.
Hora
| TIPO DE RECURSO | DETALLE | CANTIDAD | TIEMPO (año 1) | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL |  | EFECTIVO | ESPECIE | FUENTE |  | PROPIOS | COOPERACIÓN | OTROS
| Humano | Médico Pediatra | 1 | 12 | 62190 | 746280 |  |  | X | Ejecutores |  | 746280
| Humano | Licenciado(A) En Pedagogia Infantil | 2 | 12 | 41460 | 995040 |  | X |  | Cooperación |  |  | 995040
| Papelería | Resma de papel | 5 |  | 13474.5 | 67372.5 |  |  | X | Ejecutores |  | 67372.5
| Papelería | Marcadores de colores | 50 |  | 1289.406 | 64470.3 |  |  | X | Ejecutores |  | 64470.3
| Papelería | Colores | 100 |  | 829.2 | 82920 |  |  | X | Ejecutores |  | 82920
[6 empty] | 1956082.8 |  |  |  |  | TOTAL | 961042.8 | 995040 | 0
Actividad 2.2 Mejorar la capacidad de respuesta de los colaboradores de las empresas aliadas en temas relacionados con la prevención de la accidentalidad infantil, RCP y primeros auxilios por medio de seminarios y capacitaciones
Días
| TIPO DE RECURSO | DETALLE | CANTIDAD | TIEMPO (año 1) | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL (año1) |  | EFECTIVO | ESPECIE | FUENTE |  | PROPIOS | COOPERACIÓN | OTROS
| Humanos | Médico Pedriata | 1 | 12 | 62190 | 1492560 |  |  | X | Ejecutores |  | 1492560
| Humanos | Facilitador | 1 | 12 | 31095 | 746280 |  | X |  | Cooperación |  |  | 746280
| Papelería | Caja esferos x 12 | 5 |  | 9327.4635 | 46637.3175 |  | X |  | Cooperación |  |  | 46637.3175
| Papelería | Pliegos de papel | 500 |  | 214.5555 | 107277.75 |  | X |  | Cooperación |  |  | 107277.75
| Papelería | Libretas con información sobre primeros auxilios | 500 |  | 8292 | 4146000 |  | X |  | Cooperación |  |  | 4146000
[6 empty] | 6538755.0675 |  |  |  |  | TOTAL | 1492560 | 5046195.0675 | 0
Actividad 2.3 Implementar campañas de formación en temas relacionados con la prevención de la accidentalidad infantil, RCP y primerios auxilios por parte de la fundación y las instituciones educativas aliadas dirigidas a la comunidad - las madres, padres y cuidadores y demás personas interesadas de los barrios altos de Serrezuela, Lomitas, Capilla, Aurora Alta, Aurora Baja, y El Codito.
Días
| TIPO DE RECURSO | DETALLE | CANTIDAD | TIEMPO (año 1) | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL (año1) |  | EFECTIVO | ESPECIE | FUENTE |  | PROPIOS | COOPERACIÓN | OTROS
| Humano | Médico pediatra | 2 | 2 | 497520 | 1990080 |  |  | X | Ejecutores |  | 1990080
| Humano | Trabajador Social | 1 | 2 | 196935 | 393870 |  | X |  | Cooperación |  |  | 393870
| Humano | Facilitadores | 4 | 2 | 103650 | 829200 |  | X |  | Cooperación |  |  | 829200
| Técnico | Publicidad Perifoneo | 6 | 2 | 134745 | 1616940 |  | X |  | Cooperación |  |  | 1616940
| Materiales | Pendones | 2 |  | 59080.5 | 118161 |  |  | X | Ejecutores |  | 118161
[6 empty] | 4948251 |  |  |  |  | TOTAL | 2108241 | 2840010 | 0
Actividad 2.4 Realizar campañas de sensibilización dirigidas a los actores involucrados (padres, madres, cuidadores, niños, niñas y adolescentes, empresas aliadas y sus colaboradores) sobre la importancia de la prevención de la accidentalidad infantil, los primeros auxilios y RCP en la localidad de Usaquén en Bogotá, Colombia
Días
| TIPO DE RECURSO | DETALLE | CANTIDAD | TIEMPO (año 1) | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL (año1) |  | EFECTIVO | ESPECIE | FUENTE |  | PROPIOS | COOPERACIÓN | OTROS
| Humano | Facilitadores | 4 | 2 | 103650 | 829200 |  | X |  | Cooperación |  |  | 829200
| Humano | Médico pediatra | 1 | 2 | 497520 | 995040 |  |  | X | Ejecutores |  | 995040
| Técnico | Volantes | 1000 |  | 82.92 | 82920 |  | X |  | Cooperación |  |  | 82920
| Ténico | Carpa | 2 |  | 107433.225 | 214866.45 |  | X |  | Cooperación |  |  | 214866.45
[6 empty] | 2122026.45 |  |  |  |  | TOTAL | 995040 | 1126986.45 | 0
[7 empty] | 15565115.3175 |  |  |  |  | 5556883.8 | 10008231.5175 | 0
Componente 3, Desempeño de las Instituciones Educativas
Actividad 3.1. Realizar campañas de sensibilización dirigido a la población estudiantil de la Universidad Externado de Colombia a través de foros y/o conferencias. Para dar a conocer y despertar el interés en la investigación relacionada a los temas de trabajo de la Fundación Mariana Novoa.
Días
| TIPO DE RECURSO | DETALLE | CANTIDAD | TIEMPO (año 1) | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL (año1) |  | EFECTIVO | ESPECIE | FUENTE |  | PROPIOS | COOPERACIÓN | OTROS
| Humanos | Médico pediatra | 1 | 4 | 497520 | 1990080 |  |  | X | Ejecutores |  | 1990080
| Humanos | Trabajadora Social | 1 | 4 | 196935 | 787740 |  | X |  | Cooperación |  |  | 787740
| Técnico | Volantes | 1000 |  | 82.92 | 82920 |  | X |  | Cooperación |  |  | 82920
[6 empty] | 2860740 |  |  |  |  | TOTAL | 1990080 | 870660 | 0
Actividad 3.2. Realizar un Proyecto Capstone con la Universidad Externado de Colombia, mediante el cual la Fundación Mariana Novoa pueda ser cliente de una consultora de investigación aplicada cuyos entregables son principalmente documentos de investigación.
Semanas
| TIPO DE RECURSO | DETALLE | CANTIDAD | TIEMPO (año 1) | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL (año1) |  | EFECTIVO | ESPECIE | FUENTE |  | PROPIOS | COOPERACIÓN | OTROS
| Gastos de representación | Transporte, Cafetería y/o restaurante |  | 1 | 103650 | 103650 |  | X |  | Ejecutores |  | 103650
[6 empty] | 103650 |  |  |  |  | TOTAL | 103650 | 0 | 0
Actividad 3.3. Transferencia del conocimiento: Publicación de un paper de investigación cualitativa y cuantitativa de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en donde se incorpore 7 testimonios de las familias que han sufrido la muerte prevenible y/o accidentes graves de niños, niñas y adolescentes entre 0-14 años.
Hora
| TIPO DE RECURSO | DETALLE | CANTIDAD | TIEMPO (año 1) | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL (año 1) |  | EFECTIVO | ESPECIE | FUENTE |  | PROPIOS | COOPERACIÓN | OTROS
| Humanos | Docente de escritura y redacción | 1 | 40 | 36277.5 | 1451100 |  | X |  | Cooperación |  |  | 1451100
| Humanos | Equipo del ICBF | 1 |  | 7255500 | 7255500 |  |  | X | ICBF |  |  |  | 7255500
| Técnico | Licencia zoom (Año) | 1 |  | 837637.11 | 837637.11 |  | X |  | Cooperación |  |  | 837637.11
| Técnico | Pack Editorial | 1 |  | 3627750 | 3627750 |  |  | X | ICBF |  |  |  | 3627750
[6 empty] | 13171987.11 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 2288737.11 | 10883250
[7 empty] | 16136377.11 |  |  |  |  | 2093730 | 3159397.11 | 10883250
[12 empty] | 15631663.8 | 29751628.6275 | 18138750
| CUADRO POR RUBROS | [9 empty] | TOTALES COP | 15631663.8 | 29751628.6275 | 18138750 | 63522042.4275
| Tipo de recurso | Total año 1 | Total proyecto | Internacional |  | Gobierno
|  |  |  | Año 1 Efectivo | Año 1 Especie | Año 1 Efectivo | Año 1 Especie
| Humano | 25477170 | 25477170 | 6032430 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TOTALES EN USD | 3958.0546 | 7533.3357 | 4592.8677 | 16084.2579
| Técnico | 33308383.56 | 33308383.56 | 19419283.56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PORCENTAJE | 24.6083 | 46.8367 | 28.555
| Papelería | 4514677.8675 | 4514677.8675 | 4299915.0675 | 0 | 0 | 0
| Materiales | 118161 | 118161 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos de representación | 103650 | 103650 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totales | 63522042.4275 | 63522042.4275 | Total Internacional | 29751628.6275 | Total Gobierno | 0
|  |  |  | Otros socios |  | Propios
|  |  |  | Año 1 Efectivo | Año 1 Especie | Año 1 Efectivo | Año 1 Especie
| Humano |  |  | 0 | 7255500 | 0 | 12189240
| Técnico |  |  | 0 | 10883250 | 0 | 3005850
| Papelería |  |  | 0 | 0 | 0 | 214762.8
| Materiales |  |  | 0 | 0 | 0 | 118161
| Gastos de representación |  |  | 0 | 0 | 103650 | 0
|  |  |  | Total Otros Socios | 18138750 | Total Propios | 15631663.8
Note on E103: Microsoft Office User: Corresponde a "Cooperación" que en este caso es Coca Cola Foundation.
Note on G103: Microsoft Office User: Corresponde a "Gubernamental".
Note on E111: Microsoft Office User: Corresponde a todos los aliados involucrados que aporten de alguna manera. A saber: Bavaria, bvc, Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, ASCAAP, ICBF, etc.
Note on G111: Microsoft Office User: Corresponde a "Ejecutores" que en este caso es la Fundación Mariana Novoa

## Completos
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
PROYECTO RCP
2022 | AÑO 1 | [8 empty] | TOTALES
DESCRIPCION | APORTE NACIONAL | [5 empty] | TOTAL APORTE NACIONAL | APORTE INTERNACIONAL | TOTAL AÑO 1 | TOTAL APORTE NACIONAL | TOTAL APORTE INTERNACIONAL | GRAN TOTAL
| RECURSOS PROPIOS |  | RECURSOS OTROS SOCIOS (1) |  | RECURSOS GOBIERNO NACIONAL (2)
| ESPECIE | EFECTIVO | ESPECIE | EFECTIVO | ESPECIE | EFECTIVO
Componente 1 Alianzas Estratégicas: Fortalecer las alianzas estratégicas de la FMN enfocándose en el eje de prevención de accidentalidad infantil de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 0 y 14 años en Bogotá, Colombia - SUBTOTAL | 7981050 | 0 | 7255500 | 0 | 0 | 0 | 15236550 | 16584000 | 31820550 | 15236550 | 16584000 | 31820550
1.1 Realizar una alianza estratégica entre la Fundación Mariana Novoa y la Asociación Colombiana de Agencias Au Pair (ASCAAP) para dictar los cursos de primeros auxilios y RCP a los y las voluntarias que hacen parte de alguna de las 14 agencias asociadas y que cuidarán de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 0 y 14 años. | 4249650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249650 | 0 | 4249650 | 4249650 | 0 | 4249650
1.2 Establecer una alianza con la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá para el alquiler de los equipos para los cursos de primeros auxilios para cuidadores de primera infancia y RCP adicionales a los ofrecidos por la Fundación Mariana Novoa | 0 | 0 | 6219000 | 0 | 0 | 0 | 6219000 | 1036500 | 7255500 | 6219000 | 1036500 | 7255500
1.3 Realizar una alianza estratégica entre la FMN y el área de recursos humanos de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y Bavaria para capacitar a sus colaboradores en primeros auxilios y RCP aplicado en niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 0 y 14 años | 3731400 | 0 | 1036500 | 0 | 0 | 0 | 4767900 | 15547500 | 20315400 | 4767900 | 15547500 | 20315400
Ccomponente 2 Formación en prevención: Formar en primeros auxilios y RCP a las madres, padres, cuidadores y demás personas interesadas en la prevención de la accidentalidad infantil de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 0 y 14 años en la localdiad de Usaquén en Bogotá, Colombia - SUBTOTAL | 5556883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5556883.8 | 10008231.5175 | 15565115.3175 | 5556883.8 | 10008231.5175 | 15565115.3175
2.1 Implementar talleres didácticos sobre primeros auxilios, RCP y prevención de la accidentalidad con los niños, niñas y adolescentes de los barrios altos de Serrezuela, Lomitas, Capilla, Aurora Alta, Aurora Baja, y El Codito. | 961042.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961042.8 | 995040 | 1956082.8 | 961042.8 | 995040 | 1956082.8
2.2 Mejorar la capacidad de respuesta de los colaboradores de las empresas aliadas en temas relacionados con la prevención de la accidentalidad infantil, RCP y primeros auxilios por medio de seminarios y capacitaciones | 1492560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492560 | 5046195.0675 | 6538755.0675 | 1492560 | 5046195.0675 | 6538755.0675
2.3 Implementar campañas de formación en temas relacionados con la prevención de la accidentalidad infantil, RCP y primerios auxilios por parte de la fundación y las instituciones educativas aliadas dirigidas a la comunidad - las madres, padres y cuidadores y demás personas interesadas de los barrios altos de Serrezuela, Lomitas, Capilla, Aurora Alta, Aurora Baja, y El Codito. | 2108241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108241 | 2840010 | 4948251 | 2108241 | 2840010 | 4948251
2.4 Realizar campañas de sensibilización dirigidas a los actores involucrados (padres, madres, cuidadores, niños, niñas y adolescentes, empresas aliadas y sus colaboradores) sobre la importancia de la prevención de la accidentalidad infantil, los primeros auxilios y RCP en la localidad de Usaquén en Bogotá, Colombia | 995040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995040 | 1126986.45 | 2122026.45 | 995040 | 1126986.45 | 2122026.45
Componente 3 Investigación: Incrementar la producción investigativa en materia de accidentalidad infantil de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 0 y 14 años en la localdiad de Usaquén en Bogotá, Colombia - SUBTOTAL | 1990080 | 103650 | 10883250 | 0 | 0 | 0 | 12976980 | 3159397.11 | 16136377.11 | 16136377.11 | 3159397.11 | 16136377.11
3.1 Realizar campañas de sensibilización dirigido a la población estudiantil de la Universidad Externado de Colombia a través de foros y/o conferencias. Para dar a conocer y despertar el interés en la investigación relacionada a los temas de trabajo de la Fundación Mariana Novoa. | 1990080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990080 | 870660 | 2860740 | 2860740 | 870660 | 2860740
3.2 Realizar un Proyecto Capstone con la Universidad Externado de Colombia, mediante el cual la Fundación Mariana Novoa pueda ser cliente de una consultora de investigación aplicada cuyos entregables son principalmente documentos de investigación. | 0 | 103650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103650 | 0 | 103650 | 103650 | 0 | 103650
3.3 Transferencia del conocimiento: Aunar esfuerzos con el Instito Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF para la publicación de un paper de carácter cuantitativo y cualitativo que será escrito por investigadores junto con 7 madres, padres o familiares de personas que han sufrido la muerte prevenible y/o accidentes graves de un infante. | 0 | 0 | 10883250 | 0 | 0 | 0 | 10883250 | 2288737.11 | 13171987.11 | 13171987.11 | 2288737.11 | 13171987.11
SUBTOTALES | 15528013.8 | 103650 | 18138750 | 0 | 0 | 0 | 33770413.8 | 29751628.6275 | 63522042.4275 | 36929810.91 | 29751628.6275 | 63522042.4275
EVALUACIÓN Y MONITOREO | [6 empty] | 6352204.2428 |  |  | 6352204.2428
TOTAL EN USD | [6 empty] | 17433.1288 |  |  | 17433.1288
PROYECTO RCP
2022-2023 | AÑO 1 | [8 empty] | TOTALES
RUBROS DE GASTO / RECURSOS | APORTE NACIONAL | [5 empty] | TOTAL APORTE NACIONAL | APORTE INTERNACIONAL | TOTAL AÑO 1 | TOTAL APORTE NACIONAL | TOTAL APORTE INTERNACIONAL | GRAN TOTAL
| RECURSOS PROPIOS |  | RECURSOS OTROS SOCIOS (1) |  | RECURSOS GOBIERNO NACIONAL (2)
| ESPECIE | EFECTIVO | ESPECIE | EFECTIVO | ESPECIE | EFECTIVO
Humano | 12189240 | 0 | 7255500 | 0 | 0 | 0 | 19444740 | 6032430 | 25477170 | 19444740 | 6032430 | 25477170
Técnico | 3005850 | 0 | 10883250 | 0 | 0 | 0 | 13889100 | 19419283.56 | 33308383.56 | 13889100 | 19419283.56 | 33308383.56
Papelería | 214762.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214762.8 | 4299915.0675 | 4514677.8675 | 214762.8 | 4299915.0675 | 4514677.8675
Materiales | 118161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118161 | 0 | 118161 | 118161 | 0 | 118161
Gastos de representación | 0 | 103650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103650 | 0 | 103650 | 103650 | 0 | 103650
SUBTOTALES | 15528013.8 | 103650 | 18138750 | 0 | 0 | 0 | 33770413.8 | 29751628.6275 | 63522042.4275 | 33770413.8 | 29751628.6275 | 63522042.4275
Monitoreo y Evaluación | [9 empty] | 6352204.2428
TOTAL | [9 empty] | 69874246.6702 |  |  | COP
[10 empty] | 17433.1288 |  |  | USD

## Resúmenes
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
PROYECTO RCP
2022 | AÑO 1 |  |  | TOTALES
DESCRIPCION | TOTAL APORTE NACIONAL | APORTE INTERNACIONAL | TOTAL AÑO 1 | TOTAL APORTE NACIONAL | TOTAL APORTE INTERNACIONAL | GRAN TOTAL
Componente 1 Alianzas Estratégicas: Fortalecer las alianzas estratégicas de la FMN enfocándose en el eje de prevención de accidentalidad infantil de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 0 y 14 años en Bogotá, Colombia - SUBTOTAL | 15236550 | 16584000 | 31820550 | 15236550 | 16584000 | 31820550
1.1 Realizar una alianza estratégica entre la Fundación Mariana Novoa y la Asociación Colombiana de Agencias Au Pair (ASCAAP) para dictar los cursos de primeros auxilios y RCP a los y las voluntarias que hacen parte de alguna de las 14 agencias asociadas y que cuidarán de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 0 y 14 años. | 4249650 | 0 | 4249650 | 4249650 | 0 | 4249650
1.2 Establecer una alianza con la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá para el alquiler de los equipos para los cursos de primeros auxilios para cuidadores de primera infancia y RCP adicionales a los ofrecidos por la Fundación Mariana Novoa | 6219000 | 1036500 | 7255500 | 6219000 | 1036500 | 7255500
1.3 Realizar una alianza estratégica entre la FMN y el área de recursos humanos de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y Bavaria para capacitar a sus colaboradores en primeros auxilios y RCP aplicado en niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 0 y 14 años | 4767900 | 15547500 | 20315400 | 4767900 | 15547500 | 20315400
Ccomponente 2 Formación en prevención: Formar en primeros auxilios y RCP a las madres, padres, cuidadores y demás personas interesadas en la prevención de la accidentalidad infantil de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 0 y 14 años en la localdiad de Usaquén en Bogotá, Colombia - SUBTOTAL | 5556883.8 | 10008231.5175 | 15565115.3175 | 5556883.8 | 10008231.5175 | 15565115.3175
2.1 Implementar talleres didácticos sobre primeros auxilios, RCP y prevención de la accidentalidad con los niños, niñas y adolescentes de los barrios altos de Serrezuela, Lomitas, Capilla, Aurora Alta, Aurora Baja, y El Codito. | 961042.8 | 995040 | 1956082.8 | 961042.8 | 995040 | 1956082.8
2.2 Mejorar la capacidad de respuesta de los colaboradores de las empresas aliadas en temas relacionados con la prevención de la accidentalidad infantil, RCP y primeros auxilios por medio de seminarios y capacitaciones | 1492560 | 5046195.0675 | 6538755.0675 | 1492560 | 5046195.0675 | 6538755.0675
2.3 Implementar campañas de formación en temas relacionados con la prevención de la accidentalidad infantil, RCP y primerios auxilios por parte de la fundación y las instituciones educativas aliadas dirigidas a la comunidad - las madres, padres y cuidadores y demás personas interesadas de los barrios altos de Serrezuela, Lomitas, Capilla, Aurora Alta, Aurora Baja, y El Codito. | 2108241 | 2840010 | 4948251 | 2108241 | 2840010 | 4948251
2.4 Realizar campañas de sensibilización dirigidas a los actores involucrados (padres, madres, cuidadores, niños, niñas y adolescentes, empresas aliadas y sus colaboradores) sobre la importancia de la prevención de la accidentalidad infantil, los primeros auxilios y RCP en la localidad de Usaquén en Bogotá, Colombia | 995040 | 1126986.45 | 2122026.45 | 995040 | 1126986.45 | 2122026.45
Componente 3 Investigación: Incrementar la producción investigativa en materia de accidentalidad infantil de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 0 y 14 años en la localdiad de Usaquén en Bogotá, Colombia - SUBTOTAL | 12976980 | 3159397.11 | 16136377.11 | 12976980 | 3159397.11 | 16136377.11
3.1 Realizar campañas de sensibilización dirigido a la población estudiantil de la Universidad Externado de Colombia a través de foros y/o conferencias. Para dar a conocer y despertar el interés en la investigación relacionada a los temas de trabajo de la Fundación Mariana Novoa. | 1990080 | 870660 | 2860740 | 1990080 | 870660 | 2860740
3.2 Realizar un Proyecto Capstone con la Universidad Externado de Colombia, mediante el cual la Fundación Mariana Novoa pueda ser cliente de una consultora de investigación aplicada cuyos entregables son principalmente documentos de investigación. | 103650 | 0 | 103650 | 103650 | 0 | 103650
3.3 Transferencia del conocimiento: Aunar esfuerzos con el Instito Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF para la publicación de un paper de carácter cuantitativo y cualitativo que será escrito por investigadores junto con 7 madres, padres o familiares de personas que han sufrido la muerte prevenible y/o accidentes graves de un infante. | 10883250 | 2288737.11 | 13171987.11 | 10883250 | 2288737.11 | 13171987.11
SUBTOTALES | 33770413.8 | 29751628.6275 | 63522042.4275 | 33770413.8 | 29751628.6275 | 63522042.4275
MONITOREO Y EVALUACIÓN |  |  |  | 6352204.2428
TOTAL USD |  |  |  | 17433.1288
PRESUPUESTO POR RUBROS DE GASTO
PROYECTO RCP
2022 | AÑO 1 |  |  | TOTALES
RUBROS DE GASTO / RECURSOS | TOTAL APORTE NACIONAL | APORTE INTERNACIONAL | TOTAL AÑO 1 | TOTAL APORTE NACIONAL | TOTAL APORTE INTERNACIONAL | GRAN TOTAL
Humano | 19444740 | 6032430 | 25477170 | 19444740 | 6032430 | 25477170
Técnico | 13889100 | 19419283.56 | 33308383.56 | 13889100 | 19419283.56 | 33308383.56
Papelería | 214762.8 | 4299915.0675 | 4514677.8675 | 214762.8 | 4299915.0675 | 4514677.8675
Materiales | 118161 | 0 | 118161 | 118161 | 0 | 118161
Viáticos | 103650 | 0 | 103650 | 103650 | 0 | 103650
SUBTOTALES | 33770413.8 | 29751628.6275 | 63522042.4275 | 33770413.8 | 29751628.6275 | 63522042.4275
Monitoreo y Evaluación |  |  |  | 6352204.2428
TOTAL |  |  |  | 69874246.6702 |  |  | COP
|  |  |  | 17433.1288 |  |  | USD