109年度音比沙環境教育暨服務學習合歡山課程實施計畫

- 活動緣起：

童軍教育的目的在教導學生經由實踐童軍諾言、規律、銘言中，學習做事才能、修己善群，建立服務的人生觀並成為身心健全的國民。而環境教育的主要目的，是在培養出充分了解環境議題，並且能夠針對這些環境議題積極採取行動的公民。而這正和童軍「從做中學」的理念相契合；童軍不只是坐而言，而是能起而行去實踐理念的團體。因此，我們走向戶外，迎向高山。除了認識臺灣高山之美，更從活動中體認到環境議題的存在。並且進而身體力行，落實「331運動」中揭櫫的運動、學習各30分鐘，以及日行一善、服務學習的具體行動力。

貳、活動宗旨：冒險旅程、挑戰自我、服務學習、共同成長。

參、活動目的：

一、藉強化體能訓練，培養良好運動習慣，鍛鍊健全體魄。

二、透過前置課程，認識高山生態環境並學習登山技巧，進而增進登山知能。

三、藉由服務學習，分享能力幫助他人，學習付出與感恩惜福。

四、透過環境解說行為改變模式三階段目標，促進學生環境行為改變，進而成為具備高度環境素養的遊客和環境保護者。

肆、指導單位：教育部體育署

伍、主辦單位：花蓮縣立國風國民中學、花蓮縣立宜昌國民中學、新竹市立光武國民中學、新竹市立光華國民中學、新竹縣立仁愛國民中學。

柒、協辦單位：內政部營建署太魯閣國家公園管理處、新竹市立光華國民中學。

陸、承辦單位：花蓮縣國風國中花生麻吉複式童軍團、花蓮縣宜昌國中知卡宣童軍團、新竹市光武國中童軍團、新竹縣仁愛國中童軍團。

捌、相關時程：

(本活動日期為預定之日期；如有因氣候或其他不可抗拒因素無法成行，將延期或取消。)

| 課程 | 期程 | 課程內容 |
| --- | --- | --- |
| 工作人員 協調會 | 109年9月4日(五)18:30 | 營隊內容說明及工作分配 （新竹：光武國中童軍團教室／花蓮：國風國中教務處） |
| 體能訓練 | 109年10月 | 1.第一階段體能測驗： 09/29(二)~10/15(四)操場跑步共80圈(每次8圈)， 10/16(五)體能測驗8圈13分鐘。 2.第二階段體能測驗： 10/19(一)~10/28(三)操場跑步共96圈(每次12圈)， 10/29(四)體能測驗12圈20分鐘。 3.體適能評估與體能訓練。 |
| 前置課程 | 109年10月 | 1.登山裝備介紹、登山技巧說明（10/17） 2.高山生態環境議題(10/17)、LNT及負責任遊客行為(10/18) 3.山野急救知能：高山症及急救常識(10/17) 4.行前說明(10/18) |
| 報名日期 | 109年9月28日(一)～9月30日(二)截止。 |  |

玖、活動地點及內容：合歡山山區。

| 活動課程 | 109/10/31(六)~109/11/1(日) 共二天一夜 | 1.高山生態系及高山環境認識 2.高山健行：合歡東（北）峰、小奇萊、石門山 3.服務學習暨環境行動體驗：淨山及LNT實作 4.合歡山秋季星空之美 |
| --- | --- | --- |

拾、活動對象：80人

一、花蓮縣立國風國中童軍團團員及學生。(預計學員18名，額滿為止)

二、花蓮縣立宜昌國中童軍團團員。(預計學員18名，額滿為止)

三、新竹市立光武國中童軍團團員。(預計學員共18名，額滿為止)

四、新竹市立光華國民中學、新竹縣立仁愛國民中學。(預計學員共24名，額滿為止)

五、各校團長、服務員、家長共12名。

六、總參與人數共90名，學員依報名先後順序及體能測驗成績擇優錄取，並得列備取若干名。

拾壹、甄選方式：分為體能訓練、完成前置課程及學習態度，作為甄選依據。

拾貳、辦理方式：

一、體能訓練：

(一)09/29(二)~10/15(四)操場跑步共80圈(每次8圈)，10/16(五)體能測驗8圈13分鐘。

(二)10/19(一)~10/28(三)操場跑步共96圈(每次12圈)，10/29(四)體能測驗12圈20分鐘。

二、前置課程：

(一) 花蓮場次

| 時間 | 課程名稱 | 課程內容 | 講師 | 上課地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/28(一) 19:00-20:30 | 家長說明會 | 山野課程說明 | 講師群 | 國風國中 視聽教室 |
| 10/17(六) 09:00-12:00 13:00-15:30 | 合歡山課程說明 | 課程概說 | 劉意凡 關曼君 | 宜昌國中 |
|  | 登山裝備介紹 | 登山服裝、裝備介紹 及替代品 |  |  |
|  | 山野急救知能 | 高山症及急救常識 | 劉意凡 |  |
|  | 星空探索（一） | 秋季星空 | 講師群 |  |
|  | 高山生態環境議題 | 高山生態的美麗與哀愁 | 周穎達 |  |
| 10/18(日) 08:00-17:00 | 登山技巧說明 | 背包裝填技巧 登山杖使用技巧 | 講師群 | 戶外實作 地點另訂 |
|  | 登山健行實作 | 行進要領、休息步、呼吸法及注意事項 |  |  |
|  | LNT 負責任的遊客行為 | LNT概說 負責任的旅遊 |  |  |
|  | 行前說明 | 行前注意事項 |  |  |
| 10/31(室外) | 星空探索（二） | 秋季星空 | 講師群 | 關原停車場 |

(二)新竹場次

| 時間 | 課程名稱 | 課程內容 | 講師 | 上課地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/26(六) 07：30-16：00 | 登山裝備介紹 登山技巧說明 | 登山服裝 背包裝填技巧登山杖使用技巧 | 凃哲宏 何寬彥 | 飛鳳山 |
| 9/26(六) 07：30-16：00 | LNT 負責任的遊客行為 | LNT概說 負責任的旅遊 |  |  |
|  | 山野急救知能 | 高山症及急救常識 |  |  |
| 09/30(一) 13:10-14:50 | 合歡山課程說明 | 課程概說 | 黃廷立 | 光武國中 童軍教室 |
|  | 高山生態環境議題 | 高山生態的美麗與哀愁 |  |  |
| 10/31(室外) | 星空探索 | 秋季星空 | 講師群 | 關原停車場 |

三、活動日程表：（因路況及天候狀況未定，主辦單位將視當時狀況機動調整）

| 日期 | 時間 | 課程配當 | 課程說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/31 （六） | 06:00～06:30 | 報到、檢整 | 器材人員整備清點、上車 | 自備早餐 |
|  | 06:30～11:30 | 前往合歡山 | 搭車前往合歡山、高度適應 |  |
|  | 11:30～12:00 | 輕便午餐 |  | 自備午餐 |
|  | 12:00～13:00 | 環境解說 | 高山環境解說、LNT宣誓、熱身 |  |
|  | 13:00～16:30 | LNT體驗及淨山 | 合歡東峰（北峰）或小奇萊 |  |
|  | 16:30～17:30 | 垃圾分類 | 淨山垃圾分類及統計 |  |
|  | 17:30～18:00 | 前往觀雲山莊 | 搭車前往住宿地 |  |
|  | 18:30～19:00 | 美味晚餐 |  | 合菜 |
|  | 19:30～21:00 | 星空探索 | 探索秋季星空的奧妙 |  |
| 11/01 （日） | 06:00～07:00 | 迎向朝陽 | 起床、盥洗 |  |
|  | 07:00～07:30 | 活力早餐 |  | 合菜 |
|  | 07:30～07:50 | 整裝出發 | 器材整備上車、分發行動糧 |  |
|  | 07:50～08:30 | 前往合歡山 | 搭車前往合歡山 |  |
|  | 08:30～09:00 | 環境解說 | 環境解說、熱身 |  |
|  | 09:00～12:00 | LNT體驗及淨山 | 小奇萊或合歡東峰（北峰） |  |
|  | 12:00～12:30 | 垃圾分類 | 淨山垃圾分類及統計 |  |
|  | 12:30～19:00 | 午餐、賦歸 | 車上午餐、返回花蓮(新竹) |  |

拾參、工作分配：

| 職稱 | 姓名 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 營主任 | 國風國中 劉文彥校長 宜昌國中 陳玉明校長 光武國中 林茂成校長 光華國中 宋雨親校長 仁愛國中 詹培莉校長 | 督導活動相關事宜 |
| 副營主任 | 光武國中 陳紀丞主任 光華國中 胡嘉森主任 仁愛國中 馮慧梅主任 宜昌國中 劉意凡主任 國風國中 高宏忠主任 國風國中 林宥廷主任 國風國中 周穎達主任 | 指導活動課程進行 各項行政業務支援 |
| 執行秘書 | 國風國中 周穎達老師（花蓮） 光武國中 黃廷立老師（新竹） | 綜理活動各項事宜 |
| 副執行秘書 | 宜昌國中 劉意凡團長（花蓮） 光華國中 凃哲宏團長（新竹） | 協助綜理活動各項事宜 |
| 課程解說組 | 國風國中 周穎達老師 宜昌國中 劉意凡團長 國風國中 王佳楨老師 | 登山路線設計、環境生態課程規劃、環境解說、歷史地理解說、星象解說 |
| 行政文書組 | 仁愛國中 林冠婷老師 光武國中 方姿堯老師 | 活動各項行政細節 |
| 體適能指導 | 國風國中 黃秀芳老師 | 體適能活動及登山指導 |
| 生活輔導組 | 國風國中 陳威宇老師 國風國中 關曼君老師 | 隨隊帶領、照應學員 |
| 後勤補給組 | 宜昌國中 張筱茵伙伴 | 緊急救護車輛支援、相關器材載送 |
| 總務組 | 仁愛國中 林冠婷老師 | 財務收支及資料分析 |
| 活動紀錄組 | 仁愛國中 王仁怡團長 | 活動攝影及照相 |
| 醫療救護組 | 新竹縣童軍會 何寬彥伙伴 | 協助各項救護支援、高山症處理 |

拾肆、報名事宜：

一、本活動期間講師費、參考資料費、雜支、工作人員籌備會議及活動之交通、住宿、膳食由社團外聘講師鐘點費與自籌經費支應，參與學生之住宿、膳食、交通、保險部分由學生負擔。

二、活動費用：1,200元整。

三、報名方式：

於109年9月28日(一)~9月30日(三)繳交家長同意書與報名費用至

新竹：黃廷立團長(光武國中)、凃哲宏團長(光華國中)、林冠婷團長(仁愛國中)

花蓮：劉意凡主任(宜昌國中)、陳威宇團長(國風國中)。

10/01(一)開始領取課程護照，將根據體能訓練、測驗表現、課程出席狀況、學習態度作為篩選參與學生依據。

拾伍、注意事項：

一、本活動為學生積極並自願性報名之活動，故請家長與孩子充分討論後決定是否報名。

二、活動需長時間投入精神與金錢，請家長及孩子仔細考量自身能力及參與意願。

三、參加者應身體健康狀況良好，無心臟病、高血壓、糖尿病及其他重大疾病。

四、活動中，因個人因素〈身體情況....等〉無法繼續完成行程而撤退，因之所產生的費用須自理，未完成活動費用視同棄權無法退還。

五、相關注意事項於行前說明會時詳加說明，歡迎家長陪同參加。

六、為推行環境教育及負責任旅遊，請自行攜帶茶杯、碗筷、盥洗用具等；活動期間個人產生之垃圾均請自行帶下山。

七、素食者請於報名時另外告知，俾便準備。

拾陸、預期效益：

- 以Knapp（1997）發展出環境解說行為改變模式進行活動安排，包括三階段目標：

- 在基礎目標階段，讓學生瞭解當地資源的特色，包括生態、人文、經濟、資源管理政策，培養其環境敏感度並欣賞當地資源之美；

- 在所有權階段，讓學生意識到他們的活動會如何地影響當地資源和環境，以及經由這樣的互動關係所產生的環境問題，進而提供學生必須的知識使其辨別、分析、調查評估當地的資源議題；

- 在培力目標階段，使學生不只對當地資源具有正向的環境行動，同時也有能力解決其他的環境議題，進而促進行為改變。

二、透過上開目標，於前置活動中讓學生從「覺知」中得到「知識」；從登山過程中體驗高山環境，透過反思來影響「態度」的產生；並且從環境解說中學習到改善環境議題的「技能」。最後結合童軍服務學習的精神，達到「參與」的實踐行動。

三、實踐終身學習行動331精神，培養孩子主動積極付出的服務態度，並落實於生活中。

四、推廣環境教育，培育環境永續的經營者。

拾柒、全程參與活動課程者，核發服務學習時數6小時、環境教育時數6小時，中級童軍以上得認證專科章部分另行公告。

拾捌、參加是項活動之帶隊教師暨工作人員於前置、活動課程中予以公(差)假登記，活動結束後在不影響課務原則下依假日實際參與前置、活動課程天數補休。

拾玖、本計畫陳校長核准後實施，修正時亦同。