## Hoja1 (hidden)
COSTOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Los costos de un proyecto dependen de las actividades , y estas dependen de las etapas del proyecto que se encuentre:
PRE-INVERSIÓN |  | Estas etapas luego nos van a ayudar a entender las fuentes de financiación a utlizar
INVERSIÓN
OPERACIÓN
1. PRE-INVERSIÓN : Estudios (legal, ambiental, político,
2. INVERSIÓN : etapa en la que se ejecutan las actividades del proyecto "HORIZONTE DEL PROYECTO"
3. OPERACIÓN : el costo de mantenimiento " horizonte de evaluación" y permite determinar el retorno sobre la inversión al contemplar los ingresos y beneficios generados así como los costos de operación.
Para proyectar los costos de un proyecto es indispensable saber el plazo que va a durar el proyecto denomidado " Horizonte del proyecto"
A continuación se muestra un ejemplo de la estructura lógica de las actividades. Cada actividad pertenece a una sola etapa, y dentro de dicha etapa los costos se discriminan según los periodos en los que se planea causar el costo, de tal manera que se construye el flujo de costos del proyecto
Programación de costos, según la etapa de la actividad
| Actividad | Periodo | Pre-inversión | Inversión | Operación
| Actividad 1 | 0 | 100
1
2
n
| Actividad 2 | 0
|  | 1 |  | 200
2
n
| Actividad 3 | 0
1
|  | 2 |  | 300
|  | 3 |  |  | 20
|  | n |  |  | 20
| Total | 0 | 100
|  | 1 |  | 200
|  | 2 |  | 300
|  | 3 |  |  | 20
|  | n |  |  | 20
1280
Cierre financiero : Se define cuando los costos sean iguales a las fuentes del proyecto
Llegar a la igualdad entre las fuentes y los costos asegura que el proyecto tenga viabilidad financiera, de lo contrario, la ausencia de recursos implicará que habrá actividades que no podrán llevarse a cabo y por consiguiente productos que no lograrán entregarse.
La entrega incompleta de productos implicará así mismo, el no cumplimiento de los objetivos trazados y por consiguiente, la no satisfacción de la necesidades identificadas. Un proyecto debe formularse completo, inclusive si es gran envergadura y se deben asegurar los recursos para su completa ejecución de tal forma que las fuentes de financiación identificadas sean en valor iguales a los costos del proyecto. En el caso de proyectos de gran envergadura, por ejemplo, aeropuertos, vías nacionales, transporte masivo; usualmente se aprueban vigencias futuras o se pignoran rentas de destinación específica, de manera que se aseguren los recursos que permitan su completa ejecución
Programación de fuentes, según la etapa en la que se requiera el flujo de recursos
Cierre financiero
| Periodo | Pre-inversión |  | Inversión |  | Operación
|  | Costo | Fuente | Costo | Fuente | Costo | Fuente
| 0 | 100 | 100
| 1 |  |  | 200
| 2 |  |  | 300
| 3 |  |  |  |  | 20 | 20
| n |  |  |  |  | 20 | 20
Los proyectos deben costearse de manera integral
e identificada la fuente de recursos que asegura su sostenibilidad en la etapa de operación.
PRE-INVERSIÓN : ESTUDIOS : Nó sólo determinar si el estudio nos cuentas $$ y que Costos encuentra el estudio para el proyecto
Costos
LEGAL $ |  | El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de los Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial, de normas relacionadas con localización aspectos presupuestales, ambientales, uso de patentes, legislación tributaria, aspectos laborales y contratación, entre otros. Existen alternativas que son rentables desde el punto de vista financiero, pero que no son viables desde el punto de vista legal, por lo tanto es importante tener presente las diferentes normas durante la preparación de cada una de ellas. | [5 empty] | Impuestos Por ejemplo, las tasas arancelarias para insumos o productos importados o exportados, los
Estudio de Mercados $ |  | El estudio de mercados consiste en realizar las investigaciones sobre el comportamiento de la oferta, la demanda y los precios, tanto de los productos que se generarían con el proyecto como de los insumos necesarios para la producción del servicio o bien que se proponga en cada una de las alternativas en consideración. El estudio de mercado debe dar respuesta a las siguientes preguntas: • ¿Qué producir?: servicios y bienes. • ¿Cómo producir?: tecnología, mano de obra necesaria para la operación. • ¿Cuánto producir?: cantidad de servicios y bienes. De acuerdo con lo expuesto en la matriz anterior, el déficit proyectado para el año 2006 es de 21.631 personas y para el 2010 de 23.737 personas. | [5 empty] | Estudio de oferta y demanda : Proyecto de Construcción de Hospitales Se evalua la información histórica Años Demanda Oferta 2000 38.431 15.372 2001 39.334 16.298 2002 40.304 16.121 2003 41.275 16.510 2004 42.269 16.907 Con base en una tasa de crecimiento poblacional del 2.35%, según estimaciones del Ministerio de Protección Social, se proyecto la demanda de servicios de salud, a su vez la oferta se proyecto con base en el cálculo del 50% de la demanda proyectada. Los datos se muestran a continuación. años Demanda Oferta 2006 43.262 21.631 2007 44.279 22.140 2008 45.320 22.660 2009 46.385 23.193 2010 47.475 23.738 Luego se calcula el déficit de la demanda con el siguiente resultado tanto para la serie histórico como para la serie proyectada: Para la serie histórica .... Años Demanda Oferta Deficit 2006 43.262 21.631 21.631 2007 44.279 22.140 22.139 2008 45.320 22.660 22.660 2009 46.385 23.193 23.192 2010 47.475 23.738 23.737
43262.3215
21631.1608
Estudio Técnico $ |  | El estudio técnico se basa en un análisis de la función de producción, que indica cómo combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto para que se cumpla el objetivo previsto de manera efectiva y eficiente. De este estudio, se podrá obtener la información de las necesidades de capital, maquinaria y equipo, mano de obra, materiales, insumos, entre otros, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. | [5 empty] | En lo que respecta al estudio técnico, el análisis debe recaer en la definición de las actividades, insumos, características técnicas, cantidades, unidad de medida, valor unitario y valor total. Por ejemplo para un proyecto de capacitación se requiere de los siguientes insumos:
Estudio Organizacional |  | El estudio Institucional y Organizacional busca determinar la capacidad operativa y ejecutora de las entidades involucradas en el proyecto, con el fin de detectar sus puntos débiles y diseñar las medidas correctivas necesarias para una gestión eficaz. Determinar la capacidad ejecutora y operativa de la institución responsable del proyecto. Definir la estructura organizacional para el manejo del proyecto en las etapas de preinversión, inversión y operación. Cuantificar los gastos asociados a este estudio para incluirlos en los costos del proyecto. Capacidad: en términos de recursos humanos, físicos, técnicos, legales, entre otros. | [5 empty] | La entidad cuenta con los recursos para financiar las tres etapas del proyecto? Entidades territoriales pueden incluir $$? Si n tiene el personal.. Cuanto $$$ requiere?
Estudio Ambiental ($) |  | El estudio ambiental involucra el análisis del impacto del proyecto sobre los recursos naturales. Determinar el impacto que va a tener cada alternativa sobre el medio ambiente. Con este estudio se buscará corregir, prevenir, mitigar y/o compensar el impacto ambiental que pueda tener la alternativa de solución. El análisis debe indagar sobre si se requiere: ¿Licencia Ambiental? ¿Estudio de Impacto Ambiental? ¿Plan de Manejo Ambiental? Estrategias de sostenibilidad en el uso de los recursos naturales: Analizar el impacto generado en: agua, aire, suelo, recurso forestal, recurso hidrobiológico y biodiversidad. Conservación biológica: analizar el impacto en áreas continentales, costeras y marinas. Gestión Ambiental Sectorial: Definir las responsabilidades de los sectores económicos involucrados | [5 empty] | El proyecto requiere estudio ambiental? Requiere liciencia $$$ si requiere, cual es el costo?
Estudio de Desastres y/o Riesgos |  | El estudio de desastres consiste en identificar y analizar los riesgos que pueden afectar el desarrollo de un proyecto de inversión o los riesgos que éste puede generar en su entorno, con el fin de formular las medidas de prevención y mitigación y reducir la vulnerabilidad del proyecto o las consecuencias de los riesgos que éste pueda generar desde el punto de vista ambiental, económico, social y cultural. | [5 empty] | dentificar y analizar los riesgos que pueden afectar el diseño y el desarrollo de un proyecto de inversión y/o los riesgos que éste puede generar en su entorno. Formular las medidas de prevención y mitigación conducentes a reducir la vulnerabilidad del proyecto y/o las consecuencias de los riesgos que éste pueda generar desde el punto de vista ambiental, económico, social y cultural. Metodología para realizar el estudio ($$$$ prevención de riesgos)
Comunitario |  | Por estos motivos, la comunidad es uno de los actores importantes dentro de la preparación de las alternativas, para lo cual debe tener en cuenta: Su cultura. Su idiosincrasia. El papel que desempeñará en la formulación, evaluación, ejecución, seguimiento y operación de los proyectos. La comunidad debe estar involucrada como: Actor activo. Como veedor, colaborador y en otros casos como miembro de las juntas con voz y voto en la toma de decisiones. | [5 empty] | por lo general este estudio
Estudio Financiero |  | El estudio financiero busca consolidar la información sobre beneficios y/o ingresos y costos, de las diferentes alternativas de solución al problema o necesidad identificados Los objetivos del estudio financiero son: Ordenar y sistematizar la información de carácter monetario recopilada en todos los estudios. Complementar la información para la evaluación de las alternativas. Dar una idea clara sobre la óptima estructura financiera del proyecto. Establecer en forma clara los beneficios y/o ingresos de operación y los costos de inversión y de operación del proyecto. El análisis de ingresos y/o beneficios y valores monetarios, permitirá determinar la viabilidad financiera y económica en cada una de las alternativas. Para determinar los costos de preinversión, inversión y de operación, se definen tres elementos: Actividades: acciones necesarias dentro de un proyecto que utiliza recursos e insumos. Componentes: resultados específicos de una o varias actividades, expresado como trabajo terminado. Productos: bienes o servicios que genera el proyecto (mayor cantidad, calidad o eficiencia). Para la elaboración del presupuesto de cada una de las alternativas se debe tener en cuenta lo descrito en el estudio técnico en relación con las características técnicas y definir los siguientes aspectos: • Componentes del gasto. • Actividades y características. • Insumos. • Unidad de medida. • Cantidad. • Valor unitario y total por los conceptos de: mano de obra, materiales, servicios, activos fijos entre otros, discriminando los valores de los servicios o bienes para cada periodo de estudio. | [5 empty] | Flujo de caja: para determinar un flujo de caja se debe identificar tanto los ingresos como los gastos.
costos directos o indirectos de un proyecto

## Matriz
Taller - Costos Semana 8
Sección 3 - Proyecto Integrador
Costeo y Valoración de los Beneficios de la Inversión Pública
Actividad Modalidad colaborativa (Entrega Calificable)
Equipo N° | 2
Nombre Estudiante: | Daniela Gamba
Nombre Estudiante: | Daniel Puerto
Nombre Estudiante: | Maria Alejandra Fernandez
Nombre Estudiante: | Sergio Molano
Nombre Estudiante: | Daniel Ruiz
Nombre Proyecto: |  | Fomento del manejo de los residuos sólidos en el municipio de San Juan de Rioseco - Cundinamarca
|  | Cual es el horizonte de vida del proyecto? Indique el número de meses |  |  |  |  | 18 meses
Si su proyecto pasa del 2020, por favor calcule los precios con un IPC del 3,5%
CADENA DE VALOR | [5 empty] | MATRIZ DE ACTIVIDADES & INSUMOS | [5 empty] | COSTOS ANUALES
Objetivo General | Objetivos Específicos | Productos |  |  | Actividad (1) | Tipo de Insumo | Características técnicas de los insumos | Unidad de medida | Cantidad Insumo(6) | Valor unitario | Valor total | 2021 (Pesos $ corrientes) | 2022 (Pesos $ corrientes)
|  | Producto | Unidad de Medida | Meta
Mejorar las prácticas en el manejo de los residuos sólidos en la ciudadanía de San Juan de Rioseco | Difundir conocimiento sobre la transformación y aprovechamiento de residuos sólidos reciclables y reutilzables | Grupo de Ecoemprendedores capacitados en buenas prácticas | Número | 1 | Diseñar la convocatoria para ciudadanos interesados en participar en el proyecto de ecoemprendedores | Capital de Trabajo | Profesional en diseño gráfico y publicidad (Con al menos dos añoa de experiencia laboral profecional) | Honorarios/ mes | 1 | 3000000 | 3000000 | 7381378
[6 empty] | Capital físico | ETP liviana portátil 3.1 Hewlett Packard Zbook 15 G4 (Sumini SAS) | Número | 2 | 2190689 | 4381378
[5 empty] | Entregar publicidad de convocatoria en las calles y casetas comunales del municipio | Capital de Trabajo | Personal de distribución de publicidad mano a mano en las calles del municipio | Honorarios/ mes | 10 | 1014980 | 10149800 | 11309736
[6 empty] | Capital físico | Contratación de servicios de tipografía e impresión especializada: Volantes y pendón | Número de impresiones publicitarias | 2000 | 150 | 300000
[7 empty] | Servicio de públicidad móvil (perifoneo) | Número de días | 15 | 35600 | 534000
[6 empty] | Intangibles | Publicaciones y publicidad paga en la red social Facebook - Instagram - Messenger | Pago/día | 30 | 10865 | 325936
[5 empty] | Realizar las capacitaciones correspondientes | Capital de Trabajo | Profesional técnico en manejo de residuos sólidos con aptitudes para la enseñanza (al menos dos años de experiencia en sector público o sector privado) | Honorarios/ mes | 3 | 2732236 | 8196708 | 32390136
[7 empty] | Profesional en ingeniería ambiental con aptitues para la enseñanza (al menos tres años de experiencia en el sector público o sector privado) | Honorarios/ mes | 3 | 5464476 | 16393428
[6 empty] | Capital físico | Lápices, esferos, borradores y libretas | kit | 1000 | 6000 | 6000000
[7 empty] | Sitio para realizar las capacitaciones (Instalaciones abiertas del colegio municipal)* | Número | 1 |  | 0 |  |  | Se utilizan las instalaciones del colegio municipal público en horas diferentes a las académicas, sin ningún costo*
[7 empty] | Refrigerios para los participantes de las capacitaciones | Número | 360 | 5000 | 1800000
[5 empty] | Realizar feria Eco-empresarial para la venta y promoción de sus productos | Capital de Trabajo | Prestación de Servicios profesionalesde publicidad, Marketing y Communitty manager para el diseño publicitario y la difusión en redes de la feria Eco-empresarial (al menos 2 años de experiencia) | Honorarios/mes | 2 | 4000000 | 8000000 |  | 55721676
[6 empty] | Capital fisico | Plaza Mayor del municipio de San Juan de Rioseco* | Número | 1 | - | - |  |  | Se utilizan las instalaciones de la Plaza Mayor del municipio de San Juan de Rioseco
[6 empty] | Capital físico | Servicio de Apoyo Logísitco Empresarial: Operador Logístico, Instalación y desisntalación de carpas y stands, alquiler de carpas,stands y sonido. Valor/día | Número | 1 | 32794500 | 32794500
[6 empty] | Capital físico | Refrigerios para los vendedores de la feria | Número | 360 | 6000 | 2160000
[6 empty] | Capital físico | Contratación de servicios impresión especializada: Afiches (50) y pancartas de promoción (2). | Número | 52 | 246388 | 12812176
[5 empty] | Realizar alianzas estratégicas con instituciones educativas | Capital de Trabajo | Gestor de proyectos ambientales: profesional en ingeniería ambiental, administrador ambiental (Experiencia mínima de 1 año en el sector público) | Honorarios/ mes | 1 | 4401938 | 4401938 | 15059437
[7 empty] | Gestor de proyectos ambientales: tecnólogo en gestión ambiental (al menos 1 año de experiencias en sector público) | Honorarios/ mes | 1 | 3794773 | 3794773
[6 empty] | Capital físico | ETP liviana portátil 3.1 Hewlett Packard Zbook 15 G4 (Sumini SAS) | Número | 2 | 2267363.115 | 4534726.23
[7 empty] | Van zona urbana (Unión Temporal Transportes por Colombia)* | Alquiler/hora | 60 | 37800 | 2268000
[7 empty] | Refrigerios para los participantes en las reuniones | Número | 10 | 6000 | 60000
| Crear espacios educativos en San Juan de Rioseco sobre el manejo de los residuos sólidos | Jornadas de talleres y capacitaciones sobre el manejo de los residuos sólidos por parte de las entidades competentes | Número | 12 | Establecer el cronograma de actividades y temas de capacitación | Capital de trabajo | Personal de la alcaldía encargado de organizar las fechas y lugares de las capacitaciones | Honorarios | 1 | 0 | 0 | 1300000
[6 empty] | Capital físico | ETP portátil ultraliviano HP EliteBook 745 G4 (Uniples) | Número | 1 | 1300000 | 1300000
[5 empty] | Difundir la información sobre las capacitaciones a realizar | Capital de trabajo | Personal de distribución de publicidad mano a mano en las calles del municipio | Honorarios/mes | 5 | 1014980 | 5074900 | 6007900
[6 empty] | Capital físico | Artes publicitarios físicos (Volantes, pancartas y afiches) | Número | 1000 | 683 | 683000
[6 empty] | Intangibles | Artes publicitarios digitales (actualización página web, videos y publicaciones en redes sociales) | Número | 50 | 5000 | 250000
[5 empty] | Realizar los talleres y capcitaciones sobre el manejo de residuos sólidos, su importancia y transformación | Capital de Trabajo | Profesional con conocimiento sobre pedagogía medioambiental para abordar los respectivos temas de la capacitación (Vinculado a la academía o experiencia en programas públicos de capcitacion minima de 12 meses) | Honorarios/ mes | 3 | 4401938 | 13205814 | 600000 | 14105814
[6 empty] | Capital físico | Sitio para realizar las capacitaciones (Instalaciones abiertas del colegio municipal)* | Número | 1 | - | - |  |  | Se utilizan las instalaciones del colegio municipal público en horas diferentes a las académicas, sin ningún costo*
[7 empty] | Refrigerios para los participantes de los talleres y capacitaciones | Número | 250 | 6000 | 1500000
[5 empty] | Conformar el equipo de replicadores de información con los estudiantes certificados en las jornadas | Capital de Trabajo | Técnico - técnologo experto en trabajo social ( Experiencia de 6 meses) | Honorarios/ mes | 2 | 3794773 | 7589546 |  | 8189546
[7 empty] | Estudiantes de servicio social certificados en las jornadas de capacitación* | - | - | - | - |  |  | Los estudiantes son voluntarios y no representan ningun costo*
[6 empty] | Capital físico | Volantes con la información a replicar | Número de impresiones publicitarias | 1000 | 600 | 600000
[11 empty] | 152110623.23 | 74048587 | 78017036 | 152065623
3.5%
152065623
Fuente de información de los costos
Colombia Compra Eficiente. (2019). Acuerdo Marco para la adquisición de computadores y periféricos. Recuperado de: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/adquisicion-de-computadores-y-perifericos Colombia Compra Eficiente. (2020). Acuerdo Marco de Precios de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros. Recuperado de: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/acuerdo-marco-de-precios-de-transporte-terrestre Departamento Nacional de Planeación. (2021). TABLA DE HONORARIOS DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION. Recuperado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Contratacion/Tabla%20de%20Honorarios%202021.pdf Colombia Licita (2021). Tipografívolantes bioseguridad - Antioquia - universidad de antioquia. Recuperado de: https://colombialicita.com/licitacion/153072565 Colombia Licita (2021). Perifoneo promocionar rnt leguizamo - Putumayo - cámara de comercio del putumayo. Recuperado de: https://colombialicita.com/licitacion/153738101 Colombia Licita (2020). Marketing gráficas audiovisuales - Hospital federico lleras acosta de ibague tolima - empresa social del estado . Recuperado de: https://colombialicita.com/licitacion/145957147 Colombia Licita (2021). Divulgació campañas que hacienda - Municipio de pereira-oficial. Recuperado de https://colombialicita.com/licitacion/154642090. Colombia Licita (2020). Batallon de apoyo y servicios para el combate nº 19: Servicio de apoyo logísitico. Recuperado de https://colombialicita.com/licitacion/146297989 Colombia Licita. (2021). Protocolarias diplomáticas - Apoyo logistico comando ejercito. Recuperado de https://colombialicita.com/licitacion/153639767. Colombia licita (2021). Volantes digitales banners ídeos - Valle del cauca - camara de comercio de tulua. Recuperado de: Colombia compra eficiente. (2020). PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA Y DE LAS INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Recuperado de: https://colombialicita.com/licitacion/155278135 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE Colombia compra eficiente (2021). IMPRESIÓN DE VOLANTES CON DESTINO A LA UNIDAD MILITAR BIAYA. Recuperado de: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE Mercado Libre (2021). Portatil Corporativo Hp Elitebook 745. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-612305776-portatil-corporativo-hp-elitebook-745-_JM#position=2&type=item&tracking_id=c80988c1-8c97-489c-81f4-a97589ecf6fe
Taer la información trabajada de cadena de valor e insumos.

## cronograma
Cronograma de Actividades & Insumos
Nombre Proyecto: |  | Fomento del manejo de los residuos sólidos en el municipio de San Juan de Rioseco - Cundinamarca
( Lo que se relaciona a continuación es un ejemplo, por favor borren la información e incorporen lo correspondiente a sus proyectos integradores)
Actividades e Insumos |  |  |  |  | 2021 | [5 empty] | 2022
N° | Actividad (1) | Tipo de Insumo | Insumos (4.2) | Características técnicas de los insumos (4.3) | jul | ago | sept | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total por insumo
1 | Diseñar la convocatoria para ciudadanos interesados en participar en el proyecto de ecoemprendedores | Capital de Trabajo | Mano de obra calificada | Profesional en diseño gráfico y publicidad (Con al menos dos añoa de experiencia laboral profecional) | 2021 jul: 3000000 | 3000000
|  | Capital físico | Computadores portátiles | ETP liviana portátil 3.1 Hewlett Packard Zbook 15 G4 (Sumini SAS) | 2021 jul: 4381378 | 4381378
2 | Entregar publicidad de convocatoria en las calles y casetas comunales del municipio | Capital de Trabajo | Mano de obra no calificada | Personal de distribución de publicidad mano a mano en las calles del municipio | 2021 ago: 10149800 | 10149800
|  | Capital físico | Material de publicidad | Contratación de servicios de tipografía e impresión especializada: Volantes y pendón | 2021 jul: 300000 | 300000
|  |  | Carro con altavoz | Servicio de públicidad móvil (perifoneo) | 2021 ago: 534000 | 534000
|  | Intangibles | Públicidad paga virtual | Publicaciones y publicidad paga en la red social Facebook - Instagram - Messenger | 2021 ago: 325936 | 325936
3 | Realizar las capacitaciones correspondientes | Capital de Trabajo | Mano de obra calificada | Profesional técnico en manejo de residuos sólidos con aptitudes para la enseñanza (al menos dos años de experiencia en sector público o sector privado) | 2021 sept: 2732236; 2021 oct: 2732236; 2021 nov: 2732236 | 8196708
|  |  | Mano de obra calificada | Profesional en ingeniería ambiental con aptitues para la enseñanza (al menos tres años de experiencia en el sector público o sector privado) | 2021 sept: 5464476; 2021 oct: 5464476; 2021 nov: 5464476 | 16393428
|  | Capital físico | Material pedagógico | Lápices, esferos, borradores y libretas | 2021 ago: 3000000; 2021 sept: 3000000 | 6000000
|  |  | Refrigerios | Refrigerios para los participantes de las capacitaciones | 2021 sept: 600000; 2021 oct: 600000; 2021 nov: 600000 | 1800000
4 | Realizar feria Eco-empresarial para la venta y promoción de sus productos | Capital de Trabajo | Mano de obra Calificada | Prestación de Servicios profesionales de publicidad, Marketing y Communitty manager para el diseño publicitario y la difusión en redes de la feria Eco-empresarial (al menos 2 años de experiencia) | 2022 ene: 4000000; 2022 feb: 4000000 | 8000000
|  | Capital fisico | Lugar del evento | Plaza Principal municipio de San Juan de Rio Seco | 2022 mar: 0 | 0
|  | Capital físico | Mano de obra calificada y no calificad | Servicio de Apoyo Logísitco Empresarial: Operador Logístico, Instalación y desisntalación de carpas, stands, sonido y alquiler de carpas. | 2022 mar: 32749500 | 32749500
|  | Capital físico | Refrigerios | Refrigerios mañana y tarde para los vendedores de la feria | 2022 mar: 2160000 | 2160000
|  | Capital físico | Material de publicidad | Contratación de servicios impresión especializada: Afiches y pancartas de promoción. | 2022 mar: 12812176 | 12812176
5 | Realizar alianzas estratégicas con instituciones educativas | Capital de Trabajo | Mano de obra calificada | Gestor de proyectos ambientales: profesional en ingeniería ambiental, administrador ambiental (Experiencia mínima de 1 año en el sector público) | 2021 jul: 4401938 | 4401938
|  |  | Mano de obra calificada | Gestor de proyectos ambientales: tecnólogo en gestión ambiental (al menos 1 año de experiencias en sector público) | 2021 jul: 3794773 | 3794773
|  | Capital físico | Computadores portátiles | ETP liviana portátil 3.1 Hewlett Packard Zbook 15 G4 (Sumini SAS) | 2021 jul: 4534726 | 4534726
|  |  | Transporte | Van zona urbana (Unión Temporal Transportes por Colombia) | 2021 jul: 1134000; 2021 ago: 1134000 | 2268000
|  |  | Refrigerios | Refrigerios para los participantes en las reuniones | 2021 jul: 30000; 2021 ago: 30000 | 60000
6 | Establcer el cronograma de actividades y temas de capacitación | Capital de trabajo | Mano de obra calificada | Personal de la alcaldía encargado de organizar las fechas y lugares de las capacitaciones | [18 empty] | 0 | bar: 2021 jul to 2021 ago
|  | Capital físico | Computador portátil | ETP portátil ultraliviano HP EliteBook 745 G4 (Uniples) | 2021 jul: 1300000 | 1300000
7 | Difundir la información sobre las capacitaciones a realizar | Capital de trabajo | Mano de obra calificada | Personal de distribución de publicidad mano a mano en las calles del municipio | 2021 ago: 5074900 | 5074900
|  | Capital físico | Material de publicidad | Artes publicitarios físicos (Volantes, pancartas y afiches) | 2021 jul: 341500; 2021 ago: 341500 | 683000
|  | Intangibles | Publicidad virtual | Artes publicitarios digitales (actualización página web, videos y publicaciones en redes sociales) | 2021 jul: 125000; 2021 ago: 125000 | 250000
8 | Realizar los talleres y capcitaciones sobre el manejo de residuos sólidos, su importancia y transformación | Capital de Trabajo | Mano de obra calificada | Profesional con conocimiento sobre pedagogía medioambiental para abordar los respectivos temas de la capacitación (Vinculado a la academía o experiencia en programas públicos de capcitacion minima de 12 meses) | 2022 jun: 4401938; 2022 jul: 4401938; 2022 ago: 4401938 | 13205814
|  | Capital físico | Refrigerios | Refrigerios para los participantes de los talleres y capacitaciones | 2021 jul: 300000; 2021 ago: 300000; 2022 jun: 300000; 2022 jul: 300000; 2022 ago: 300000 | 1500000
9 | Conformar el equipo de replicadores de información con los estudiantes certificados en las jornadas | Capital de Trabajo | Mano de obra calificada | Técnico - técnologo experto en trabajo social ( Experiencia de 6 meses) | 2022 sep: 3794773; 2022 oct: 3794773 | 7589546
|  | Capital físico | Material de publicidad | Volantes y folletos con la información a replicar | 2022 sep: 300000; 2022 oct: 300000 | 600000
|  |  |  | Totales | 23643315 | 21015136 | 11796712 | 8796712 | 8796712 | 0 | 4000000 | 4000000 | 47721676 | 0 | 0 | 4701938 | 4701938 | 4701938 | 4094773 | 4094773 | 0 | 0 | 152065623
152065623

## Curva de costos
CURVA DE COSTOS
Proyecto a 16 Meses
Cronograma de actividades
Actividad | Costo | 2021 | [5 empty] | 2022 | [9 empty] | Total por actividad
|  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre
Diseñar la convocatoria para ciudadanos interesados en participar en el proyecto de ecoemprendedores | 7381378 | 7381378 | [15 empty] | 7381378
Entregar publicidad de convocatoria en las calles y casetas comunales del municipio | 11309736 | 300000 | 11009736 | [14 empty] | 11309736
Realizar las capacitaciones correspondientes | 32390136 |  | 3000000 | 11796712 | 8796712 | 8796712 | [11 empty] | 32390136
Realizar feria Eco-empresarial para la venta y promoción de sus productos | 55721676 | [6 empty] | 4000000 | 4000000 | 47721676 | [7 empty] | 55721676
Realizar alianzas estratégicas con instituciones educativas | 15059437 | 13895437 | 1164000 | [14 empty] | 15059437
Establecer el cronograma de actividades y temas de capacitación | 1300000 | 1300000 | [15 empty] | 1300000
Difundir la información sobre las capacitaciones a realizar | 6007900 | 466500 | 5541400 | [14 empty] | 6007900
Realizar los talleres y capcitaciones sobre el manejo de residuos sólidos, su importancia y transformación | 14705814 | 300000 | 300000 | [9 empty] | 4701938 | 4701938 | 4701938 |  |  | 14705814
Conformar el equipo de replicadores de información con los estudiantes certificados en las jornadas | 8189546 | [14 empty] | 4094773 | 4094773 | 8189546
Costo Total | 152065623 | 23643315 | 21015136 | 11796712 | 8796712 | 8796712 | 0 | 4000000 | 4000000 | 47721676 | 0 | 0 | 4701938 | 4701938 | 4701938 | 4094773 | 4094773 | 152065623
Costo Acumulado | 152065623 | 23643315 | 44658451 | 56455163 | 65251875 | 74048587 | 74048587 | 78048587 | 82048587 | 129770263 | 129770263 | 129770263 | 134472201 | 139174139 | 143876077 | 147970850 | 152065623 | 1605072831
|  | 2021 | [5 empty] | 2022
|  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre
Costo total millones |  | 23.6433 | 21.0151 | 11.7967 | 8.7967 | 8.7967 | 0 | 4 | 4 | 47.7217 | 0 | 0 | 4.7019 | 4.7019 | 4.7019 | 4.0948 | 4.0948
Costo acumulado millones |  | 23.6433 | 44.6585 | 56.4552 | 65.2519 | 74.0486 | 74.0486 | 78.0486 | 82.0486 | 129.7703 | 129.7703 | 129.7703 | 134.4722 | 139.1741 | 143.8761 | 147.9709 | 152.0656
Diferencia valores con matriz de costos | 0
Diferencia con cronograma | 0
Diferencia con cierre | 0

## Cierre financiero
Supuestos del cierre financiero
1. De los ingresos corrientes con libre destinación de la alcaldía municipal se costeara el 30% del proyecto en sus dos años de ejecución
2. Inversión de SGP para educación costeará el 25% del proyecto en sus dos años de ejecución
3. La alcaldía de San Juan de Rioseco adquirió un crédito del Ministerio de Hacienda para financiar el 20% del proyecto en sus dos años de ejecución
4. La alcaldía de San Juan de Rioseco recibirá recursos por Donaciones de cooperación internacional por el 25% del proyecto en los dos años de ejecución.
Periodo | Inversión
| Costo | Recurso | Ingreso
2020 | 74048587 | Ingresos Corrientes | 22214576.1
|  | SGP para educación | 18512146.75
|  | MinHacienda | 14809717.4
|  | Cooperación Internacional | 18512146.75
2021 | 78017036 | Ingresos Corrientes | 23405110.8
|  | SGP para educación | 19504259
|  | MinHacienda | 15603407.2
|  | Cooperación Internacional | 19504259
| 152065623 |  | 152065623
Cierre financiero |  |  | 0
https://sanjuanderiosecocundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/sanjuanderiosecocundinamarca/content/files/000147/7349_presupuesto_vigencia_2020.pdf

## Beneficios
|  | Ingresos de la Feria eco-empresarial |  |  |  |  | Gastos |  |  |  | Beneficios Ahorros (toneladas de residuos sólidos potencialmente valorizables no dispuestas en el relleno sanitario) |  |  | Valor total | Gastos
| año | Participantes en la feria | Stock Estimado | Promedio del valor de los productos | Estimado de Ventas | Total Ingresos | año | Toneladas /año (100*12 meses) | Precio x Toneladas y su mantenimiento | Total gastos | Toneladas Ahorradas | Ahorro por tonelada (constantes) 7 | Valor beneficio |  | Galón x km | kilometros recorridos | Total galones de diesel utilizados x trayecto | Precio x galón | Total consumo en pesos | Número de viajes diarios | Total gasto diario | Total gasto anual
| 1 | 360 | 3600 | 25000 | 1440 | 36000000 | 1 | 1200 | 38000 | 45600000 | 600 | 38000 | 22800000 | 22800000 | 0.033333 | 109 | 3.6333 | 8409 | 30552.6969 | 2 | 61105.3939 | 21997941.8002
| 2 | 360 | 3600 | 25795 | 1440 | 37144800 | 2 | 1200 | 39208.4 | 47050080 | 600 | 39208.4 | 23525040 | 23525040
[6 empty] | 73144800 | 3 | 1200 | 40455.2271 | 48546272.544 | 600 | 40455.2271 | 24273136.272 | 24273136.272 | Beneficios
[7 empty] | 4 | 1200 | 41741.7033 | 50090044.0109 | 600 | 41741.7033 | 25045022.0054 | 25045022.0054 | Galón x km | Kilometros recorridos | Total galones de diesel utilizados x trayecto | Precio x galón | Total consumo | Número de viajes diarios | Total gasto diario | Total gasto anual
Para la venta de los productos de la feria, se tiene estimada la participación de 360 personas que estarán vendiendo sus productos. Para ello, se tiene estimado que cada uno tenga un stock de 100 productos por persona, siendo 3600 productos en la feria. De esta forma, se tiene estimado que se venderá el 40% del stock total. Ahora bien, teniendo en cuenta la diversidad de los productos a vender, se estipuló un precio promedio de 25.000. | [6 empty] | 5 | 1200 | 43069.0895 | 51682907.4104 | 600 | 43069.0895 | 25841453.7052 | 25841453.7052
[7 empty] | 6 | 1200 | 44438.6866 | 53326423.8661 | 600 | 44438.6866 | 26663211.933 | 26663211.933
[7 empty] | 7 | 1200 | 45851.8368 | 55022204.145 | 600 | 45851.8368 | 27511102.0725 | 27511102.0725
[7 empty] | 8 | 1200 | 47309.9252 | 56771910.2369 | 600 | 47309.9252 | 28385955.1184 | 28385955.1184
[7 empty] | 9 | 1200 | 48814.3808 | 58577256.9824 | 600 | 48814.3808 | 29288628.4912 | 29288628.4912 | 0.033333 | 109 | 3.6333 | 8409 | 30552.6969 | 1 | 30552.6969 | 10998970.9001
[7 empty] | 10 | 1200 | 50366.6781 | 60440013.7544 | 600 | 50366.6781 | 30220006.8772 | 30220006.8772
Beneficio anual obtenido en la disminución de costos de combustible como resultado del adecuado manejo de residuos sólidos
[7 empty] | Beneficios de la disminución toneladas de residuos sólidos como resultado del adecuado manejo de estos 1. El costo que la Alcaldía Municipal de San Juan de Rioseco gastaba por tonelada de residuos sólidos era de $38.000 pesos. 2. El municipio de San Juan de Rioseco genera en promedio 100 toneladas de residuos al mes. 3. El municipio lograría con el proyecto “Fomento del manejo de los residuos sólidos en el municipio de San Juan de Rioseco – Cundinamarca” una reducción del 50% en la generación de residuos. | [7 empty] | 10998970.9001
Beneficios en la disminución de galones de gasolina utilizados en los vehículos compactadores 1. La disposición final de los residuos se realiza en el relleno sanitario Parque Ecológico Praderas del Magdalena en el municipio de Girardot 2. La distancia entre el municipio San Juan de Rioseco y el relleno sanitario Parque Ecológico Praderas del Magdalena es de 109 kilómetros. 3. San Juan de Rioseco cuenta con 2 vehículos compactadores de basura, cada uno realiza un viaje diario, al reducirse un 50% la generación de residuos, solo se haría un viaje de uno de los dos vehículos compactadores por día. 4. Por cada kilómetro recorrido, un vehículo compactador de basura consume 0,0333 galones de diesel 5. El precio promedio del galón de diesel es $8.503 pesos